Приложение 4

к Контракту № ________

от ___________________

Порядок взаимодействия сторон при исполнении Контракта

| № этапа | Наименование этапа | Содержание этапа | Исполнитель | Оформляемый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка | Доставка по указанному в Контракте адресу, разгрузка оборудования с транспортного средства | Поставщик | 1. Товарно-транспортная накладная 2. Товарная накладная по форме Торг 12 3. Акт приемки груза по форме Ф1. 4. Рекламационный акт о повреждении, недостаче (в случае наличия замечаний) |
|  |  | Приемка по количеству мест, внешнему виду тары, маркировке, целостности транспортных датчиков. | Заказчик |  |
| 2 | Подготовка помещения | Подготовка помещения для монтажа, ПНР и ПСИ оборудования в срок не позднее 1 октября 2024г. | Заказчик | Извещение о готовности помещения |
| 3 | Оценка готовности помещения | Оценка готовности помещения Заказчика для ввоза оборудования на место окончательной установки | Поставщик | Акт готовности помещения по форме Ф2 |
| 4 | Распаковка и ввоз оборудования на место окончательной установки | Проверка состояния и распаковка тары, проверка состояния содержимого, укрупненная проверка комплектности на соответствие упаковочной ведомости и перемещение оборудования на место окончательного размещения | Поставщик | Акт распаковки и перемещения по форме Ф3 |
|  |  | Проверка комплектности и выемка документации | Заказчик |  |
| 5 | Монтаж | Сборка оборудования на месте его окончательной установки. Окончательная проверка комплектации | Поставщик | Акт выполнения монтажа и проверки комплектации по форме Ф4 |
| 6 | Подключение к инженерной инфраструктуре | Установка запорной арматуры, подключение энергоносителей до границы разграничения ответственности. Срок не позднее 5 рабочих дней после получения акта выполнения монтажа и проверки комплектации по форме Ф4. | Заказчик | Акт подключения Оборудования к энергосистеме здания по форме Ф5 |
|  |  | Подключение оборудования к инженерной инфраструктуре | Поставщик |  |
| 7 | Пуско-наладочные работы (ПНР) | Проведение ПНР | Поставщик | Извещение о завершении ПНР и готовности к проведению приемо-сдаточных испытаний с приложением Протоколов ПНР по форме Ф6 с перечнем выполненных процедур и достигнутых параметрах |
| 8 | Инструктаж специалистов Заказчика | Инструктаж специалистов Заказчика работе с Товаром | Поставщик | Акт выполнения инструктажа с указанием наименования, содержания инструктажа, его продолжительности, Ф.И.О. и подписей проводивших и получивших инструктаж по форме Ф7. |
| 9 | Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) | 1. ПСИ проводятся комиссией, назначенной директором учреждения Заказчика, согласно Программе приемки. 2. Поставщик предъявляет комиссии Товар и выполняет демонстрацию соответствия Товара требованиям Спецификации. Результаты ПСИ, полученные без присутствия членов комиссии Заказчика, считаются недействительными и подлежат повторному проведению. 3. Перед началом ПСИ Поставщик должен подтвердить пригодность и качество материалов, образцов и иных ресурсов, применяемых в ходе ПСИ, что фиксируется в акте выполнения ПСИ. 4. Приемка Товара по качеству осуществляются комиссией Заказчика в следующем порядке: - Проверка на соответствие требованиям Контракта по комплектности Товара; - Проверка на соответствие Товара остальным требованиям, изложенным в программе ПСИ; - Подписание Акта выполнения ПСИ при положительном результате проверок. | Поставщик и Заказчик | Акт выполнения ПСИ с приложением протоколов замеров значений параметров по форме Ф8 |
| 10 | Приемка по качеству | В случае успешного завершения ПНР и ПСИ, при отсутствии замечаний по составу Товара, при условии выполнения Поставщиком всех условий Контракта (кроме гарантийных обязательств), Заказчик и Поставщик подписывают Акт Приемки Товара. До подписания Акта приемки Товара, при отсутствии доказанной вины Заказчика, Поставщик несет ответственность за техническое состояние Товара и обязан за свой счет заменить части Товара, вышедшие из строя во время проведения работ. | Поставщик и Заказчик | Акт Приемки Товара по форме Ф9 |