Приложение №__ к договору № _____________от __________2023г.

УТВЕРЖДАЮ

ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского»

Исполнительный директор

__________________ Ю.Н. Аликин

«____»__________________ 2023 г.

Техническое задание

на поставку станка для намотки тороидальных трансформаторов, монтаж, пуско-наладку, инструктаж и обучение работе на нём.

| 1. Основание для приобретения оборудования | Большой износ имеющегося технологического оборудования и соответственно высокий риск срыва государственного оборонного заказа |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» |
| 3. Цель | Обновление устаревшего и изношенного технологического оборудования. |
| 4.Сроки | Сроки поставки не более 5 месяцев с момента подписания договора |
| 5.Вид выполняемых работ и услуг | Поставка оборудования для намотки тороидальных трансформаторов , монтаж, пусконаладка, инструктаж и обучение персонала настройке, обслуживанию и работе на оборудовании. |
| 6.Перечень выполняемых работ и услуг | Поставщик согласно данному Техническому заданию поставляет оборудование для намотки тороидальных трансформаторов (далее по тексту-оборудование), со всей необходимой для работы оснасткой, проводит работы по установке на заранее подготовленное Заказчиком место, проводит монтаж и пусконаладку, инструктирует и обучает персонал Заказчика настройке, обслуживанию и работе на оборудовании. |
| 7.Краткая характеристика и основные размеры оборудования | Оборудование должно быть новым (не ранее 2022 года выпуска), соответствовать техническим характеристикам в Приложении 1 к Техническому заданию. Оборудование должно быть простым в настройке и обслуживании, надежно и ремонтопригодно (все запчасти можно легко найти в РФ или поставить в РФ не более чем за 14 дней). Поставленное оборудование должно быть: - изготовлено из качественных материалов, на которые должны быть сертификаты соответствия (на каждый вид материала). - обеспечено качественными комплектующими, которые должны иметь свидетельства, подтверждающие их качество. |
| 8.Особые условия | Поставщик производит поставку оборудования до предприятия Заказчика, транспортирует и разгружает его в согласованное место для установки, предварительно сообщив дату поставки. Подготовку места для установки и подвод коммуникаций Заказчик выполняет сам в соответствии с технической картой Поставщика в течении 14 (четырнадцати) дней с момента получения информации от Поставщика о готовности поставки оборудования. Монтаж, подключение к коммуникациям осуществляется Поставщиком совместно со службами Заказчика в течении 1(одного) рабочего дня с момента поставки оборудования на площадку Заказчика, расположенную по адресу: г. Пермь, ул. Дзержинского 1, корпус 24,25. После выполнения установки и монтажа оборудования, Поставщик в течении 1(одного) календарного дня производит его пусконаладку для производства всех изделий указанных в приложении 1 к техническому заданию, инструктирует и обучает персонал Заказчика работе на нём(в объёме не менее 16 часов). |
| 9.Объем выдаваемой конструкторской документации и технической карты | Поставщик обязуется передать Заказчику комплект быстро изнашиваемых запасных частей для бесперебойной работы оборудования в течении 6 месяцев, паспорт, сертификаты соответствия материалов и комплектующих, руководство по эксплуатации (механическая и электрическая части), документацию по настройке и обслуживанию. Вышеописанная документация должна быть на бумажном носителе на русском языке и USB носителе. Техническая карта* передается Заказчику в форме документа подписанного и заверенного надлежащим образом Поставщиком (посредством электронной почты), в течение 5 (пяти) дней с момента готовности к поставке. *Техническая карта — рекомендации по разгрузке, установке оборудования на фундамент и подключению его к энергоресурсам, условия хранения до момента установки и подключения. |
| 10.Требования к Поставщику | Поставщик должен заниматься поставками подобного оборудования, иметь сервисный центр в РФ (или наличие договора с сервисным центром), прибыть в течение 48 часов при поступлении информации о выходе из строя оборудования |
| 11. Правила приемки оборудования | Приёмка оборудования производится на территории Заказчика. Приемка оборудования производится после проведения процедур установки, монтажа, пусконаладки, проведения инструктажа и обучения персонала Заказчика настройке, обслуживанию и работе на оборудовании. Обучение должно быть выполнено в достаточном объеме, чтобы после него Заказчик мог самостоятельно выполнять настройку, обслуживание и работать на оборудовании. Приёмка оборудования осуществляется путём проверки параметров технологической точности оборудования на соответствие паспорту и техническому заданию, получения на оборудовании всех годных изделий из приложения 1 к техническому заданию, оборудование должно обеспечить в течение полной рабочей смены стабильное изготовление годных изделий. При положительных результатах приёмки оформляется акт приемки-передачи оборудования. |
| 12. Гарантийные обязательства на технологическое оборудование | Поставщик гарантирует соответствие оборудования требованиям данного Технического задания, при соблюдении Заказчиком рекомендованных производителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию оборудования (оформления акта приемки-передачи оборудования). Поставщик обязуется безвозмездно ремонтировать оборудование или заменять новыми его составные части, вышедшие из строя по вине изготовителя или поставщика комплектующих, в течение всего срока гарантии.. Назначенный ресурс оборудования должен быть не менее 10 лет. Средний срок службы не менее 20 лет. Дополнительные комплектующие оборудования должны иметь фирменную гарантию производителя. |

Зам. гл. инженера по КТД

Согласовано:

Главный инженер

Приложение 1

к техническому заданию поставку станка для намотки

тороидальных трансформаторов

Станок для кольцевой намотки, предназначен для круговой однослойной и многослойной намотки медным проводом круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфиров на каркасы, имеющие форму полных кольцевых поверхностей вращения.

Станок должен обеспечивать бесступенчатое регулирование скорости намотки и подачу каркаса с заданным шагом.

Станок должен быть оснащен устройством контроля обрыва провода, отсчета количества витков и метров, иметь блокировку включения намотки.

Пуск станка осуществляется с пульта управления.

Станок должен обеспечить при намотке катушек автоматическую подачу каркаса с любым направлением вращения, а также его реверсирование.

Станок должен производить изделия, данные которых приведены на рис.1, рис.2. Если в таблице напротив номера обмотки в столбце «Размеры магнитопровода» указано «Намотка вручную», значит эту обмотку не требуется выполнять на оборудовании, она выполняется вручную.

Примечание: на текущий момент используется станок СНТУ-В-901.